## Controle
Dashboard de Custos
Itens |  | Valor Total Previsto | Valor Real
Discrição | Subiten
Mão de Obra | Mão de Obra | 6201141.8179
Equipamento |  | 1752644.4796
| Onibus | 1309000
| Guindaste | 677.4568
| Munck | 15499.3285
| Maquinas pesadas | 28252.644
| Conteiner | 17677
| Carros Leve | 234500
| Outros | 14506.983
materiais |  | 88081.916
| Ferramental | 4784.1478
| Consumiveis | 2292
| Andaime | 1860.5202
| Caçamba | 329.8844
| Outros | 82459.4332
Total |  | 8041868.2136

## CPU
ui
GERAL
SERVIÇO: | Mobilização de equipe e equipamentos
ITEM: | 1.1.1.1.1 |  | UNID.: | vb | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
SERVIÇO: | Desmobilização de equipe e equipamentos
ITEM: | 1.1.1.1.2 |  | UNID.: | vb | 268104.35
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Mecânico montador | h | 330 | 79.456 | 26220.4821
MOD | Ajudante de montagem | h | 330 | 45.4118 | 14985.8778
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 41206.3599
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | REPAROS E IDENIZAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | VB | 1 | 100000 | 100000
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 100000
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
| Exames demissionais |  |  |  | 0
MAT/MOD | Equipe MOD | und | 136 | 450 | 61200
MAT/MOD | Equipe MOI | und | 33 | 385 | 12705
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 73905
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 215111.3599
BDI |  |  |  |  | 52992.9912
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 268104.35
SERVIÇO: | Construção de Canteiro Completo (Adm, Vestiários, Refeitório, Armazém, etc)
ITEM: | 1.2.1.1 |  | UNID.: | vb | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
SERVIÇO: | Administração e Manutenção de Canteiro
ITEM: | 1.2.1.2 |  | UNID.: | vb x mês | 122923.33
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
| Manutenção de Canteiro |  |  |  | 0
MOD | Auxiliar de serviços gerais | h | 132 | 44.9336 | 5931.2396
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 5931.2396
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Contêiner Almoxarifado - 6m | qnt x mês | 2 | 1089 | 2178
EQUIP | Contêiner Módulo Habitável Escritório - 6m | qnt x mês | 5 | 1089 | 5445
EQUIP | Contêiner Módulo Habitável Vestiário - 6m | qnt x mês | 2 | 1628 | 3256
EQUIP | Contêiner Módulo Habitável Sanitário com chuveiros - 6m | qnt x mês | 1 | 1699.5 | 1699.5
EQUIP | Contêiner Módulo Habitável Sanitário com vasos - 6m | qnt x mês | 3 | 1699.5 | 5098.5
EQUIP | Banheiros hidráulicos | qnt x mês | 8 | 850 | 6800
EQUIP | Limpeza banheiros hidráulicos | vb | 1 | 8000 | 8000
EQUIP | Caminhão pipa com operador | qnt x mês | 1 | 24268.3033 | 24268.3033
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 56745.3033
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de Limpeza e Higienizações - sacos lixo, produto limpeza, sabonete, papel higienico, flanelas, panos, etc | mês | 1 | 4500 | 4500
MAT | Material escritório - folhas, grampo, caneta, plásticos, fitas, calculadora, pendrive, pilhas, organizador, clips, prancheta, pastas, etc | mês | 1 | 2200 | 2200
MAT | Impressões ou cópias e plotagens | mês | 1 | 1500 | 1500
MAT | Consumo internet e telefonia | mês | 1 | 1950 | 1950
MAT | Destinação efluentes canteiro de obras | mês | 1 | 24000 | 24000
MAT | Material Copa - água mineral, café, copos, papel toalha, filtro | unid | 1 | 1800 | 1800
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 35950
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 98626.5429
BDI |  |  |  |  | 24296.7899
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 122923.33
SERVIÇO: | Administração Local
ITEM: | 1.3.1.1 |  | UNID.: | vb | 7847042.36
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
| Administração local |  |  |  | 0
MOI | Administrativo | mês | 14 | 8044.6776 | 112625.4857 | 112625.4857
MOI | Almoxarife | mês | 14 | 11800.9723 | 165213.6127
MOI | Analista de Projeto | mês | 14 | 14897.7173 | 208568.0424
MOI | Auxiliar de Almoxarife | mês | 0 | 7000.0052 | 0
MOI | Auxiliar de Engenharia | mês | 12 | 6735.9354 | 80831.2249
MOI | Auxiliar de Planejamento | mês | 0 | 6735.9354 | 0
MOI | Encarregado de Andaime | mês | 18 | 16108.1869 | 289947.3638
MOI | Encarregado de Elétrica | mês | 11 | 21507.922 | 236587.1418
MOI | Mestre de Montagem | mês | 29.5 | 14242.3813 | 420150.2471
MOI | Encarregado de Obras Civis | mês | 3 | 16108.1869 | 48324.5606
MOI | Engenheiro de Planejamento | mês | 14 | 27464.3115 | 384500.3604
MOI | Engenheiro de Segurança ou Coordenador de segurança | mês | 13 | 27043.8602 | 351570.1832
MOI | Engenheiro Mecânico | mês | 13 | 27464.3115 | 357036.0489
MOI | Gerente de Contrato | mês | 15 | 32238.5612 | 483578.4174
MOI | Médico do Trabalho ou Tec. De enfermagem (part time) | mês | 14 | 10516.7169 | 147234.0372
MOI | Motorista de veículos leves | mês | 11 | 7837.4544 | 86211.998
MOI | Supervisor de Montagem | mês | 18 | 19366.9372 | 348604.8702
MOI | Técnico de Medições | mês | 14 | 11883.057 | 166362.798
MOI | Técnico de Segurança do Trabalho (campo) | mês | 36 | 12459.7197 | 448549.9099
MOI | Técnico de Segurança do Trabalho (gestão) | mês | 14 | 14920.2617 | 208883.6644
MOI | Técnico de qualidade | mês | 11 | 11883.057 | 130713.627
MOI | Técnico em Meio Ambiente | mês | 13 | 10243.3313 | 133163.3069
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 4808656.9005
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ônibus transporte interno | qnt x mês | 46 | 25500 | 1173000
EQUIP | Ônibus viagem extra | qnt x mês | 80 | 1700 | 136000
EQUIP | Veiculo covencionalcom combustível | qnt x mês | 67 | 3500 | 234500
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1543500
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 6352156.9005
BDI |  |  |  |  | 1494885.46
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 7847042.36
SERVIÇO: | Desmobilização de Canteiro Completo (Adm, Vestiários, Refeitório, Armazém, etc)
ITEM: | 1.2.1.3 |  | UNID.: | vb | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
SERVIÇO: | Serviços de documentação de obras com time lapse
ITEM: | 2.1.1.1 |  | UNID.: | vbxmês | 44245.48
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOT | Serviços de documentação de obras com time lapse | vbxmês | 1 | 10500 | 10500
0
0
0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 10500
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | vbxmês | 1 | 25000 | 25000
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 25000
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 35500
BDI |  |  |  |  | 8745.4758
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 44245.48
SERVIÇO: | Elaboração de Projetos Detalhados, vistas, cortes etc. ex. projeto de guarda-corpo e condição insegura.
ITEM: | 2.1.1.2 |  | UNID.: | A1eq. | 2449.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOT | Elaboração de Projetos Detalhados, vistas, cortes etc. ex. projeto de guarda-corpo e condição insegura. | A1 Eq | 1 | 1965.625 | 1965.625
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 1965.625
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1965.625
BDI |  |  |  |  | 484.2345
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2449.86
SERVIÇO: | Demolição de concreto armado mecanizado.
ITEM: | 2.2.1.1.1 |  | UNID.: | t | 375.32
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Oficial polivalente | H | 1.2733 | 65.7766 | 83.7534
MO | Auxiliar de obras | H | 0.52635 | 44.9336 | 23.6508
MO | Sinaleiro | H | 0.16596 | 52.0354 | 8.6358
SERV | Insvetigação | H | 1 | 57 | 57
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 173.0399
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 17.304 | 8.4357
EQUIP | Miniescavadeira com rompedor hidráulico e operador | h | 0.176 | 320.0014 | 56.3203
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 8.652 | 4.2178
EQUIP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 21 ton com rompedor | h | 0.088 | 429.2135 | 37.7708
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 106.7446
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis para demolição | vb | 1 | 21.3489 | 21.3489
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 21.3489
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 301.1334
BDI |  |  |  |  | 74.1846
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 375.32
SERVIÇO: | Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para a área do CMD - Vale. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA
ITEM: | 2.2.1.2.1 |  | UNID.: | t | 119.24
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Sinaleiro | h | 1.0372 | 52.0354 | 53.9737
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 53.9737
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão basculante com combustível e motorista | h | 0.17823 | 133.2447 | 23.7483
EQUIP | Retroescavadeira com combustível e Operador | h | 0.067224 | 266.9711 | 17.9469
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 41.6952
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 95.6689
BDI |  |  |  |  | 23.5682
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 119.24
SERVIÇO: | Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes para bota-fora - DMT até 25 km. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA
ITEM: | 2.2.1.2.2 |  | UNID.: | t x km | 8.71
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão basculante com combustível e motorista | h | 0.052467 | 133.2447 | 6.991
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 6.991
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 6.991
BDI |  |  |  |  | 1.7222
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 8.71
SERVIÇO: | Destinação final de material de proveniente de demolição, em aterro industrial externo homologado pela Vale
ITEM: | 2.2.1.2.3 |  | UNID.: | t | 71.67
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MOT | Destinação final de material de proveniente de demolição, em aterro industrial externo homologado pela Vale | T | 1 | 57.5 | 57.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 57.5
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 57.5
BDI |  |  |  |  | 14.1652
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 71.67
SERVIÇO: | CONCRETO NÃO-BOMBEADO EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK = 30,0 MPa.
ITEM: | 2.3.1.1.1 |  | UNID.: | m³ | 1379.89
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Auxiliar de obras | h | 2.1334 | 44.9336 | 95.8612
MO | Oficial polivalente | h | 3.5024 | 65.7766 | 230.3789
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 326.24
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 32.624 | 15.9042
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 15.9042
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Concreto usinado fck 30MPa | m3 | 1.1 | 650 | 715
MAT | Controle tecnológico | m3 | 1 | 50 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 765
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1107.1442
BDI |  |  |  |  | 272.7466
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1379.89
SERVIÇO: | DESMONTAGEM, CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO PREPARAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ O CMD VALE DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.1.1.1 |  | UNID.: | t | 6077.01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 10.2169 | 90.032 | 919.8454
MOD | Mecânico montador | H | 8.664 | 79.456 | 688.4054
MOD | Soldador Chaparia | H | 3.4122 | 89.2423 | 304.5125
MOD | Ajudante de montagem | H | 9.2261 | 45.4118 | 418.9716
MOD | Montador de Andaime | H | 7.0584 | 74.7177 | 527.3868
MOD | Sinaleiro | H | 1.1225 | 52.0354 | 58.4083
0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 2917.5299
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | h | 1.5523 | 264.0623 | 409.8982
EQUIP | Guindaste 30T | h | 0.28884 | 329.9587 | 95.3054
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 145.8765 | 71.1148
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 0.69119 | 304.9242 | 210.7595
EQUIP | Carreta 12m com motorista | h | 0.35258 | 349.8273 | 123.3405
EQUIP | Escavadeira hidráulica com garra sucateira | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Escavadeira com Tesoura Hidráulica | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1202.9706
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Locação cilindros oxigênio/acetileno | VB | 1 | 110 | 110
MAT | Consumo oxigênio | m3 | 15 | 9.5 | 142.5
MAT | Consumo acetileno | kg | 2.3 | 90 | 207
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 153.3751 | 153.3751
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 755.3365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 4875.837
BDI |  |  |  |  | 1201.1694
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 6077.01
SERVIÇO: | Drenagem de óleo e graxa dos equipamentos a serem desmobilizados conforme PRO-022144
ITEM: | 3.1.1.2 |  | UNID.: | Litros | 36.66
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | MECÂNICO LUBRIFICADOR | H | 0.14709 | 110.3359 | 16.2288
MOD | AJUDANTE DE MONTAGEM | H | 0.021759 | 45.4118 | 0.98813
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 17.217
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUI | BOMBA DE SUCÇÃO | VB | 1 | 1.25 | 1.25
EQUI | TAMBOR DE AMARZENAMENTO | VB | 1 | 3.99 | 3.99
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 1.7217 | 0.83933
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | H | 0.023169 | 264.0623 | 6.118
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 12.1974
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 29.4143
BDI |  |  |  |  | 7.2463
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 36.66
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CHUTES, SILOS, CHAPAS, CALHAS E TUBULAÇÕES DN 8", 12", 14", 16, METAL DE TRANSPORTADOR, PIPE-RACK, INCLINADOS OU NA HORIZONTAL E NA VERTICAL BEM COMO OS SUPORTES DESTAS TUBULAÇÕES ETC - CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA VALE.
ITEM: | 3.2.1.1.1 |  | UNID.: | t | 6549.93
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 10.2169 | 90.032 | 919.8454
MOD | Mecânico montador | H | 8.664 | 79.456 | 688.4054
MOD | Soldador Chaparia | H | 3.4122 | 89.2423 | 304.5125
MOD | Ajudante de montagem | H | 9.2261 | 45.4118 | 418.9716
MOD | Montador de Andaime | H | 7.0584 | 74.7177 | 527.3868
MOD | Sinaleiro | H | 1.1225 | 52.0354 | 58.4083
MOI | Mestre de Montagem | H | 2.5004 | 80.9226 | 202.3358
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 3119.8657
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | H | 1.4251 | 264.0623 | 376.3261
EQUIP | Guindaste 30T | h | 0.28884 | 329.9587 | 95.3054
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 155.9933 | 76.0467
EQUIP | Escavadeira hidráulica com garra sucateira | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Escavadeira com Tesoura Hidráulica | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Guindaste 160t | h | 0.063569 | 1661.5904 | 105.6248
EQUIP | Equipamento desmontagem | vb | 1 | 544.1849 | 544.1849
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1490.0402
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Locação cilindros oxigênio/acetileno | VB | 1 | 110 | 110
MAT | Consumo oxigênio | m3 | 15 | 9.5 | 142.5
MAT | Consumo acetileno | kg | 2.3 | 90 | 207
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 153.3751 | 153.3751
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 645.3751
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 5255.281
BDI |  |  |  |  | 1294.646
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 6549.93
SERVIÇO: | LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS SEGREGAÇÃO E PREPACÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS, TRANSPORTE ATÉ O CMD PARA PESAGEM E EMISSÃO DE TICKET E TRANSPORTE ATÉ PÁTIO DE MINÉRIOS INTERNO VALE (TUBARÃO) PARA DESCARREGAMENTO - CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.3.1.1.1 |  | UNID.: | t | 2857.37
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 3.4056 | 90.032 | 306.6151
MOD | Mecânico montador | H | 2.888 | 79.456 | 229.4685
MOD | Soldador Chaparia | H | 1.1374 | 89.2423 | 101.5042
MOD | Ajudante de montagem | H | 3.0754 | 45.4118 | 139.6572
MOD | Montador de Andaime | H | 2.3528 | 74.7177 | 175.7956
MOD | Sinaleiro | H | 0.37416 | 52.0354 | 19.4694
MOI | Técnico em Meio Ambiente | mês | 0.0063636 | 10243.3313 | 65.1848
MOI | Aux. de Meio Ambiente | mês | 0.0063636 | 6735.9354 | 42.865
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 1080.5599
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | H | 0.51743 | 264.0623 | 136.6327
EQUIP | Guindaste 30T | h | 0.28884 | 329.9587 | 95.3054
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 54.028 | 26.3386
EQUIP | Carreta 12m com motorista | h | 0.48365 | 349.8273 | 169.1949
EQUIP | Escavadeira hidráulica com garra sucateira | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Escavadeira com Tesoura Hidráulica | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 720.0239
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Locação cilindros oxigênio/acetileno | VB | 1 | 110 | 110
MAT | Consumo oxigênio | m3 | 15 | 9.5 | 142.5
MAT | Consumo acetileno | kg | 2.3 | 90 | 207
0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 492
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 2292.5837
BDI |  |  |  |  | 564.7813
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2857.37
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE PAINEIS, CAIXAS DE COMANDO LOCAL, CAIXAS DE INTERLIGAÇÃO, LEITOS, ELETRODUTOS, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO, REMOTAS, MOTORES. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.4.1.1 |  | UNID.: | t | 6110.58
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
0
MOD | Eletricista de força e controle | H | 18.3725 | 115.6285 | 2124.385
MOD | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 6.1242 | 57.71 | 353.4255
MOD | Sinaleiro | H | 1.1225 | 52.0354 | 58.4083
MOD | Montador de Andaime | H | 7.0584 | 74.7177 | 527.3868
0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 3063.6056
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | H | 1.5523 | 264.0623 | 409.8982
EQUIP | Guindaste 30T | h | 0.28884 | 329.9587 | 95.3054
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 153.1803 | 74.6754
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 0.69119 | 304.9242 | 210.7595
EQUIP | Carreta 12m com motorista | h | 0.35258 | 349.8273 | 123.3405
EQUIP | Escavadeira hidráulica com garra sucateira | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Escavadeira com Tesoura Hidráulica | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1206.5312
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Locação cilindros oxigênio/acetileno | VB | 1 | 110 | 110
MAT | Consumo oxigênio | m3 | 15 | 9.5 | 142.5
MAT | Consumo acetileno | kg | 2.3 | 90 | 207
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 30.675 | 30.675
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
0
0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 632.6365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 4902.7732
BDI |  |  |  |  | 1207.8052
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 6110.58
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E TRANSPORTE PARA DESCARTE DE REOSTATOS LÍQUIDOS E MOTORES DE MÉDIA TENSÃO. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.4.1.2 |  | UNID.: | t | 6110.58
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
0
MOD | Eletricista de força e controle | H | 18.3725 | 115.6285 | 2124.385
MOD | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 6.1242 | 57.71 | 353.4255
MOD | Sinaleiro | H | 1.1225 | 52.0354 | 58.4083
MOD | Montador de Andaime | H | 7.0584 | 74.7177 | 527.3868
0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 3063.6056
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | H | 1.5523 | 264.0623 | 409.8982
EQUIP | Guindaste 30T | h | 0.28884 | 329.9587 | 95.3054
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 153.1803 | 74.6754
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 0.69119 | 304.9242 | 210.7595
EQUIP | Carreta 12m com motorista | h | 0.35258 | 349.8273 | 123.3405
EQUIP | Escavadeira hidráulica com garra sucateira | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Escavadeira com Tesoura Hidráulica | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1206.5312
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Locação cilindros oxigênio/acetileno | VB | 1 | 110 | 110
MAT | Consumo oxigênio | m3 | 15 | 9.5 | 142.5
MAT | Consumo acetileno | kg | 2.3 | 90 | 207
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 30.675 | 30.675
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 632.6365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 4902.7732
BDI |  |  |  |  | 1207.8052
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 6110.58
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E TRANSPORTE PARA DESCARTE DE CABOS ELÉTRICOS TODAS BITOLAS. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.4.1.3 |  | UNID.: | t | 9405.64
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
0
MOD | Eletricista de força e controle | H | 42.2568 | 115.6285 | 4886.0855
MOD | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 5.077 | 57.71 | 292.9911
MOD | Sinaleiro | H | 1.1225 | 52.0354 | 58.4083
MOD | Montador de Andaime | H | 7.0584 | 74.7177 | 527.3868
0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 5764.8717
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | H | 1.5523 | 264.0623 | 409.8982
EQUIP | Guindaste 30T | h | 0.28884 | 329.9587 | 95.3054
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 288.2436 | 140.5187
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 0.69119 | 304.9242 | 210.7595
EQUIP | Escavadeira hidráulica com garra sucateira | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
EQUIP | Escavadeira com Tesoura Hidráulica | h | 0.28884 | 506.4257 | 146.2761
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1149.034
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Locação cilindros oxigênio/acetileno | VB | 1 | 110 | 110
MAT | Consumo oxigênio | m3 | 15 | 9.5 | 142.5
MAT | Consumo acetileno | kg | 2.3 | 90 | 207
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 30.675 | 30.675
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 632.6365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 7546.5422
BDI |  |  |  |  | 1859.1015
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 9405.64
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Ar Comprimido - diâmetro até 4"
ITEM: | 3.5.1.1 |  | UNID.: | m | 546.6
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 1.1568 | 78.7955 | 91.1471
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.70889 | 45.4118 | 32.1917
MO | Pintor Industrial | h | 0.77946 | 72.4421 | 56.4658
MOD | Montador de Andaime | h | 0.60897 | 74.7177 | 45.5006
MO | Soldador TIG | h | 0.60662 | 106.7317 | 64.7454
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 290.0507
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 20.3035 | 9.898
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 9.898
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 74.382 | 74.382
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 138.6105
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 438.5592
BDI |  |  |  |  | 108.0397
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 546.6
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Ar Comprimido - diâmetro maior 4" até 8"
ITEM: | 3.5.1.2 |  | UNID.: | m | 583.98
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 1.2724 | 78.7955 | 100.2618
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.77977 | 45.4118 | 35.4109
MO | Pintor Industrial | h | 0.85741 | 72.4421 | 62.1124
MOD | Montador de Andaime | h | 0.66986 | 74.7177 | 50.0507
MO | Soldador TIG | h | 0.66728 | 106.7317 | 71.2199
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 319.0558
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 22.3339 | 10.8878
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 10.8878
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 74.382 | 74.382
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 138.6105
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 468.554
BDI |  |  |  |  | 115.429
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 583.98
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Água - diâmetro até 6"
ITEM: | 3.5.1.3 |  | UNID.: | m | 583.98
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 1.2724 | 78.7955 | 100.2618
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.77977 | 45.4118 | 35.4109
MO | Pintor Industrial | h | 0.85741 | 72.4421 | 62.1124
MOD | Montador de Andaime | h | 0.66986 | 74.7177 | 50.0507
MO | Soldador TIG | h | 0.66728 | 106.7317 | 71.2199
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 319.0558
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 22.3339 | 10.8878
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 10.8878
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 74.382 | 74.382
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 138.6105
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 468.554
BDI |  |  |  |  | 115.429
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 583.98
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Água - diâmetro maior 6" até 8"
ITEM: | 3.5.1.4 |  | UNID.: | m | 625.11
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 1.3997 | 78.7955 | 110.288
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.85775 | 45.4118 | 38.952
MO | Pintor Industrial | h | 0.94315 | 72.4421 | 68.3237
MOD | Montador de Andaime | h | 0.73685 | 74.7177 | 55.0558
MO | Soldador TIG | h | 0.73401 | 106.7317 | 78.3419
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 350.9613
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 24.5673 | 11.9766
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 11.9766
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 74.382 | 74.382
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 138.6105
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 501.5484
BDI |  |  |  |  | 123.5572
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 625.11
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Água - diâmetro maior 8" até 10"
ITEM: | 3.5.1.5 |  | UNID.: | m | 670.34
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 1.5396 | 78.7955 | 121.3168
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.94353 | 45.4118 | 42.8472
MO | Pintor Industrial | h | 1.0375 | 72.4421 | 75.156
MOD | Montador de Andaime | h | 0.81054 | 74.7177 | 60.5613
MO | Soldador TIG | h | 0.80741 | 106.7317 | 86.1761
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 386.0575
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 27.024 | 13.1742
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 13.1742
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 74.382 | 74.382
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 138.6105
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 537.8422
BDI |  |  |  |  | 132.4982
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 670.34
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Água - diâmetro maior 10" até 12"
ITEM: | 3.5.1.6 |  | UNID.: | m | 720.1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 1.6936 | 78.7955 | 133.4485
MOD | Ajudante de Montagem | h | 1.0379 | 45.4118 | 47.1319
MO | Pintor Industrial | h | 1.1412 | 72.4421 | 82.6717
MOD | Montador de Andaime | h | 0.89159 | 74.7177 | 66.6175
MO | Soldador TIG | h | 0.88815 | 106.7317 | 94.7937
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 424.6632
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 29.7264 | 14.4916
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 14.4916
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 74.382 | 74.382
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 138.6105
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 577.7653
BDI |  |  |  |  | 142.3333
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 720.1
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Elétrica cabos até 25 mm² (incluindo eletroduto, bandejamento, eletrocalha e conduletes)
ITEM: | 3.5.1.7 |  | UNID.: | m | 169.67
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Eletricista de Força e Controle | h | 0.15 | 115.6285 | 17.3443
MOD | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0.15 | 57.71 | 8.6565
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 26.0008
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 2.6001 | 1.2675
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1.2675
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Elétrica cabos até 25 mm² (incluindo eletroduto, bandejamento, eletrocalha e conduletes) | M | 1 | 108.8612 | 108.8612
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 108.8612
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 136.1295
BDI |  |  |  |  | 33.5357
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 169.67
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Elétrica cabos até 10 mm²
ITEM: | 3.5.1.8 |  | UNID.: | m | 158.77
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Eletricista de Força e Controle | h | 0.15 | 115.6285 | 17.3443
MOD | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0.15 | 57.71 | 8.6565
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 26.0008
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 2.6001 | 1.2675
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1.2675
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Elétrica cabos até 25 mm² (incluindo eletroduto, bandejamento, eletrocalha e conduletes) | M | 1 | 100.1167 | 100.1167
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 100.1167
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 127.385
BDI |  |  |  |  | 31.3815
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 158.77
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Automação - Fibra Optica
ITEM: | 3.5.1.9 |  | UNID.: | m | 35.6
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Eletricista de Força e Controle | h | 0.15 | 115.6285 | 17.3443
MOD | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0.15 | 57.71 | 8.6565
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 26.0008
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 2.6001 | 1.2675
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1.2675
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis de instalação | vb | 1 | 1.298 | 1.298
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 1.298
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 28.5663
BDI |  |  |  |  | 7.0374
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 35.6
SERVIÇO: | Fusão em cabo de fibra optica
ITEM: | 3.5.1.10 |  | UNID.: | UNID. | 560.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
| Atividade |  |  |  | 0
SERV | Fusão em cabo de fibra optica | und | 1 | 450 | 450
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 450
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 450
BDI |  |  |  |  | 110.8581
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 560.86
SERVIÇO: | Relocação de interferências - Eletrocalhas 200 x 75 mm galvanizada a fogo
ITEM: | 3.5.1.11 |  | UNID.: | m | 32.91
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
0
0
MOD | Eletricista de Força e Controle | h | 0.22156 | 115.6285 | 25.6184
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 25.6184
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis de instalação | vb | 1 | 0.78469 | 0.78469
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 0.78469
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 26.4031
BDI |  |  |  |  | 6.5044
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 32.91
SERVIÇO: | Relocação de Guarda-corpos provenientes de desemontagem que seriam descartadados para corrigir condição insegura.
ITEM: | 3.5.1.12 |  | UNID.: | m | 1438.48
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 3.9383 | 78.7955 | 310.3241
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.88611 | 45.4118 | 40.2397
MO | Pintor Industrial | h | 0.97433 | 72.4421 | 70.5823
MOD | Montador de Andaime | h | 0.76121 | 74.7177 | 56.8758
MO | Soldador TIG | h | 4.7304 | 106.7317 | 504.8829
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 982.9048
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 68.8033 | 33.5416
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 33.5416
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 80.2855 | 80.2855
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 137.7073
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1154.1538
BDI |  |  |  |  | 284.3274
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1438.48
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE TELHAS FIBRICIMENTO. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  |  | 0
ITEM: | 3.6.1.1 |  | UNID.: | t | 37472.06
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | 0 | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 106.8941 | 90.032 | 9623.8828
MOD | Mecânico montador | H | 97.4698 | 79.456 | 7744.5604
MOD | Soldador Chaparia | H | 38.3872 | 89.2423 | 3425.7658
MOD | Ajudante de montagem | H | 103.7932 | 45.4118 | 4713.43
MOD | Sinaleiro | H | 42.0927 | 52.0354 | 2190.3095
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 27697.9484
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | h | 3.4926 | 264.0623 | 922.271
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 1384.8974 | 675.1375
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 1.5552 | 304.9242 | 474.2088
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 2071.6173
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 153.3751 | 153.3751
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 295.8365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 30065.4022
BDI |  |  |  |  | 7406.6548
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 37472.06
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE MATERIAL PLASTICOS. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.6.1.2 |  | UNID.: | t | 37075.7
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 103.4459 | 90.032 | 9313.435
MOD | Mecânico montador | H | 97.4698 | 79.456 | 7744.5604
MOD | Soldador Chaparia | H | 38.3872 | 89.2423 | 3425.7658
MOD | Ajudante de montagem | H | 103.7932 | 45.4118 | 4713.43
MOD | Sinaleiro | H | 42.0927 | 52.0354 | 2190.3095
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 27387.5006
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | h | 3.4926 | 264.0623 | 922.271
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 1369.375 | 667.5703
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 1.5552 | 304.9242 | 474.2088
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 2064.0501
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 153.3751 | 153.3751
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 295.8365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 29747.3872
BDI |  |  |  |  | 7328.3114
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 37075.7
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE MATERIAL EM BORRACHA. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.6.1.3 |  | UNID.: | t | 19203.45
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 45.9759 | 90.032 | 4139.3045
MOD | Mecânico montador | H | 43.3199 | 79.456 | 3442.0268
MOD | Soldador Chaparia | H | 17.061 | 89.2423 | 1522.5626
MOD | Ajudante de montagem | H | 46.1303 | 45.4118 | 2094.8578
MOD | Sinaleiro | H | 42.0927 | 52.0354 | 2190.3095
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 13389.0611
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | h | 3.4926 | 264.0623 | 922.271
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 669.4531 | 326.3584
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 1.5552 | 304.9242 | 474.2088
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1722.8381
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 153.3751 | 153.3751
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 295.8365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 15407.7357
BDI |  |  |  |  | 3795.7177
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 19203.45
SERVIÇO: | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE MATERIAL EM MADEIRA. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA.
ITEM: | 3.6.1.4 |  | UNID.: | t | 37075.7
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MOD | Caldeireiro | H | 103.4459 | 90.032 | 9313.435
MOD | Mecânico montador | H | 97.4698 | 79.456 | 7744.5604
MOD | Soldador Chaparia | H | 38.3872 | 89.2423 | 3425.7658
MOD | Ajudante de montagem | H | 103.7932 | 45.4118 | 4713.43
MOD | Sinaleiro | H | 42.0927 | 52.0354 | 2190.3095
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 27387.5006
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | h | 3.4926 | 264.0623 | 922.271
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 1369.375 | 667.5703
EQUIP | Coleta caçamba caminhão bruck | t | 1.5552 | 304.9242 | 474.2088
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 2064.0501
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Consumíveis <ferramental> | VB | 0.65 | 50 | 32.5
MAT | Material de Andaimes | vb | 1 | 153.3751 | 153.3751
MAT | Locação caçambas estacionárias | vb | 0.5 | 219.9229 | 109.9615
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 295.8365
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 29747.3872
BDI |  |  |  |  | 7328.3114
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 37075.7
SERVIÇO: | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro até 4" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 4.1.1.1.1 |  | UNID.: | m | 594.72
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro até 4" | M | 1 | 318.113 | 318.113
MAT | Conexões (redução / junta / flange e curvas) | vb | 1 | 159.0565 | 159.0565
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 477.1695
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 477.1695
BDI |  |  |  |  | 117.5514
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 594.72
SERVIÇO: | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro maior que 4" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 4.1.1.1.2 |  | UNID.: | m | 1433.27
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro maior que 4" até 8" | M | 1 | 766.6509 | 766.6509
MAT | Conexões (redução / junta / flange e curvas) | vb | 1 | 383.3255 | 383.3255
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 1149.9764
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1149.9764
BDI |  |  |  |  | 283.2983
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1433.27
SERVIÇO: | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro até 6" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 4.1.1.1.3 |  | UNID.: | m | 1433.27
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro até 6" | M | 1 | 766.6509 | 766.6509
MAT | Conexões (redução / junta / flange e curvas) | vb | 1 | 383.3255 | 383.3255
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 1149.9764
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1149.9764
BDI |  |  |  |  | 283.2983
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1433.27
SERVIÇO: | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 6" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 4.1.1.1.4 |  | UNID.: | m | 1863.98
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 6" até 8" | M | 1 | 997.035 | 997.035
MAT | Conexões (redução / junta / flange e curvas) | vb | 1 | 498.5175 | 498.5175
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 1495.5525
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1495.5525
BDI |  |  |  |  | 368.4315
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1863.98
SERVIÇO: | Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 8" até 10" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 4.1.1.1.5 |  | UNID.: | m | 2143.58
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 8" até 10" | M | 1 | 1146.5902 | 1146.5902
MAT | Conexões (redução / junta / flange e curvas) | vb | 1 | 573.2951 | 573.2951
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 1719.8854
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1719.8854
BDI |  |  |  |  | 423.6962
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2143.58
SERVIÇO: | Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 10" até 12" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 4.1.1.1.6 |  | UNID.: | m | 3982.88
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 10" até 12" | M | 1 | 2130.4199 | 2130.4199
MAT | Conexões (redução / junta / flange e curvas) | vb | 1 | 1065.2099 | 1065.2099
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 3195.6298
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 3195.6298
BDI |  |  |  |  | 787.248
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 3982.88
SERVIÇO: | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - GUARDA-CORPOS E CONDIÇÕES INSEGURAS- Conforme padrão Vale.
ITEM: | 4.2.1.1.1 |  | UNID.: | t | 44707.97
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO, INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO | t | 1 | 35782.1888 | 35782.1888
MAT | Miscelâneas (acessórios, chumbador / parafusos) | vb | 1 | 88.8889 | 88.8889
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 35871.0777
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 35871.0777
BDI |  |  |  |  | 8836.8913
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 44707.97
SERVIÇO: | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro até 4" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 5.1.1.1.1 |  | UNID.: | m | 1230.17
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 3.1507 | 78.7955 | 248.2593
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.70889 | 45.4118 | 32.1917
MO | Pintor Industrial | h | 0.77946 | 72.4421 | 56.4658
MOD | Montador de Andaime | h | 0.60897 | 74.7177 | 45.5006
MO | Soldador TIG | h | 4.2574 | 106.7317 | 454.3946
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 836.8121
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 58.5768 | 28.5562
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 28.5562
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 121.6502
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 987.0186
BDI |  |  |  |  | 243.1534
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1230.17
SERVIÇO: | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro maior que 4" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 5.1.1.1.2 |  | UNID.: | m | 1338.03
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 3.4657 | 78.7955 | 273.0852
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.77977 | 45.4118 | 35.4109
MO | Pintor Industrial | h | 0.85741 | 72.4421 | 62.1124
MOD | Montador de Andaime | h | 0.66986 | 74.7177 | 50.0507
MO | Soldador TIG | h | 4.6831 | 106.7317 | 499.8341
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 920.4933
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 64.4345 | 31.4118
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 31.4118
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 121.6502
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1073.5554
BDI |  |  |  |  | 264.4719
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1338.03
SERVIÇO: | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro até 6" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 5.1.1.1.3 |  | UNID.: | m | 1338.03
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 3.4657 | 78.7955 | 273.0852
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.77977 | 45.4118 | 35.4109
MO | Pintor Industrial | h | 0.85741 | 72.4421 | 62.1124
MOD | Montador de Andaime | h | 0.66986 | 74.7177 | 50.0507
MO | Soldador TIG | h | 4.6831 | 106.7317 | 499.8341
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 920.4933
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 64.4345 | 31.4118
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 31.4118
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 64.2284 | 64.2284
|  |  |  | 9.03 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 121.6502
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1073.5554
BDI |  |  |  |  | 264.4719
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1338.03
SERVIÇO: | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 6" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 5.1.1.1.4 |  | UNID.: | m | 1519.82
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 3.9383 | 78.7955 | 310.3241
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.88611 | 45.4118 | 40.2397
MO | Pintor Industrial | h | 0.97433 | 72.4421 | 70.5823
MOD | Montador de Andaime | h | 0.76121 | 74.7177 | 56.8758
MO | Soldador TIG | h | 5.3217 | 106.7317 | 567.9933
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 1046.0152
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 73.2211 | 35.6953
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 35.6953
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 80.2855 | 80.2855
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 137.7073
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1219.4178
BDI |  |  |  |  | 300.4053
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1519.82
SERVIÇO: | MONTAGEM de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 8" até 10" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 5.1.1.1.5 |  | UNID.: | m | 1519.82
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 3.9383 | 78.7955 | 310.3241
MOD | Ajudante de Montagem | h | 0.88611 | 45.4118 | 40.2397
MO | Pintor Industrial | h | 0.97433 | 72.4421 | 70.5823
MOD | Montador de Andaime | h | 0.76121 | 74.7177 | 56.8758
MO | Soldador TIG | h | 5.3217 | 106.7317 | 567.9933
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 1046.0152
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 73.2211 | 35.6953
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 35.6953
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 80.2855 | 80.2855
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 137.7073
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 1219.4178
BDI |  |  |  |  | 300.4053
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1519.82
SERVIÇO: | MONTAGEM de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 10" até 12" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc.
ITEM: | 5.1.1.1.6 |  | UNID.: | m | 2533.81
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Encanador Industrial | h | 5.2511 | 78.7955 | 413.7654
MOD | Ajudante de Montagem | h | 1.1815 | 45.4118 | 53.6529
MO | Pintor Industrial | h | 1.2991 | 72.4421 | 94.1097
MOD | Montador de Andaime | h | 1.0149 | 74.7177 | 75.8344
MO | Soldador TIG | h | 10.6434 | 106.7317 | 1135.9866
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 1773.3491
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 124.1344 | 60.5155
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 60.5155
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
MAT | Consumíveis de instalação | VB | 1 | 141.6926 | 141.6926
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 199.1144
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 2032.9791
BDI |  |  |  |  | 500.8273
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2533.81
SERVIÇO: | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - GUARDA-CORPOS E CONDIÇÕES INSEGURAS
ITEM: | 5.2.1.1.1 |  | UNID.: | t | 34911.85
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MÃO DE OBRA
MO | Mecânico montador | h | 87.1585 | 79.456 | 6925.27
MOD | Ajudante de montagem | h | 11.3279 | 45.4118 | 514.4175
MO | Soldador chaparia | h | 27.3511 | 89.2423 | 2440.8745
MOD | Montador de Andaime | h | 79.2895 | 74.7177 | 5924.3299
MO | Pintor Industrial | h | 21.4079 | 72.4421 | 1550.8294
MO | Auxiliar de obras | h | 2.0014 | 44.9336 | 89.9303
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 17445.6517
2.0 | EQUIPAMENTOS
EQUIP | Ferramenta de pequeno/médio porte | vb | 0.4875 | 1744.5652 | 850.4755
EQUIP | Caminhão Munck com combustível e operador | h | 36.5735 | 264.0623 | 9657.693
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 10508.1685
3.0 | MATERIAIS |  |  |  | 0
MAT | Material de andaimes | vb | 1 | 57.4218 | 57.4218
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 57.4218
CUSTO DIRETO (A+B+C) |  |  |  |  | 28011.2419
BDI |  |  |  |  | 6900.6095
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 34911.85

## Dados
Dados JL
Itens | Descrição | Sub-Grupo | Total previsto | Total Real | Total Custo | Itens
1.1.1.1.1 | Mobilização de equipe e equipamentos |  | 0 |  |  | Discrição | Subiten | Valor total | Valor Atual
1.1.1.1.2 | Desmobilização de equipe e equipamentos |  | 215111.3599 |  |  | Mão de Obra | Mão de Obra | 6201141.8179
| MÃO DE OBRA | Mão de Obra | 41206.3599 |  |  | Equipamento |  | 1752644.4796
| EQUIPAMENTOS | REPAROS E IDENIZAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | 100000 |  |  |  | Onibus | 1309000
| MATERIAIS | Equipe MOD ¦ Equipe MOI | 73905 |  |  |  | Guindaste | 677.4568
1.2.1.1 | Construção de Canteiro Completo (Adm, Vestiários, Refeitório, Armazém, etc) |  | 0 |  |  |  | Munck | 15499.3285
1.2.1.2 | Administração e Manutenção de Canteiro |  | 98626.5429 |  |  |  | Maquinas pesadas | 28252.644
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 5931.2396 |  |  |  | Conteiner | 17677
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 56745.3033 |  |  |  | Carros Leve | 234500
| Contêines | Contêiner | 17677 |  |  |  | Outros | 14506.983
| Banheiro | Banheiros hidráulicos | 8850 |  |  | materiais |  | 88081.916
| Maquinas Pesadas | Caminhão pipa com operador | 24268.3 |  |  |  | Ferramental | 4784.1478
| MATERIAIS | Materiais | 35950 |  |  |  | Consumiveis | 2292
| Outros | Outros | 35950 |  |  |  | Andamei | 1860.5202
1.2.1.3 | Desmobilização de Canteiro Completo (Adm, Vestiários, Refeitório, Armazém, etc) | - | 0 |  |  |  | Caçamba | 329.8844
1.3.1.1 | Administração Local |  | 6352156.9005 |  |  |  | Outros | 82459.4332
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 4808656.9005
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1543500 |  |  |  | total | 8041868.2136
| Onibus | Ônibus transporte interno | 1309000
| Outros | Carro Leves | 234500
| MATERIAIS | Materiais | 0
2.1.1.1 | Serviços de documentação de obras com time lapse |  | 35500
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 10500
| EQUIPAMENTOS | Locação de Equipamento | 25000
| MATERIAIS | Materiais | 0
2.1.1.2 | Elaboração de Projetos Detalhados, vistas, cortes etc. ex. projeto de guarda-corpo e condição insegura. |  | 1965.625
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 1965.625
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 0
| MATERIAIS | MATERIAIS | 0
2.2.1.1.1 | Demolição de concreto armado mecanizado. |  | 301.1334
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 173.0399
| EQUIPAMENTOS | Maquinas Pesadas | 106.7446
| MATERIAIS | MATERIAIS | 21.3489
2.2.1.2.1 | Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para a área do CMD - Vale. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA |  | 95.6689
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 53.9737
| EQUIPAMENTOS | Maquinas Pesadas | 41.6952
| MATERIAIS | MATERIAIS | 0
2.2.1.2.2 | Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes para bota-fora - DMT até 25 km. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA |  | 6.991
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 0
| EQUIPAMENTOS | Maquinas Pesadas | 6.991
| MATERIAIS | MATERIAIS | 0
2.3.1.1.1 | CONCRETO NÃO-BOMBEADO EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK = 30,0 MPa.
| MÃO DE OBRA | Mão de Obra | 326.24
| EQUIPAMENTOS | Ferramenta de pequeno/médio porte | 15.9042
| MATERIAIS | Outros | 765
| Concreto usinado fck 30MPa | Concreto/ controle tecnico | 765
3.1.1.1 | DESMONTAGEM, CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO PREPARAÇÃO E TRANSPORTE ATÉ O CMD VALE DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 4875.837
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 2917.5299
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1202.9706
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 409.8982
| Guindaste 30T | Guindastes | 95.3054
| Maquinas Pesadas | Maquinas Pesadas | 697.77
| MATERIAIS | Materiais | 755.3365
| Consumíveis <ferramental> ¦ Consumo oxigênio ¦Consumo acetileno | Consumiveis | 382
| Locação cilindros oxigênio/acetileno ¦ Locação caçambas estacionárias | Locação | 219.96
| Material de Andaimes | Andaime | 153.3751
3.2.1.1.1 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CHUTES, SILOS, CHAPAS, CALHAS E TUBULAÇÕES DN 8", 12", 14", 16, METAL DE TRANSPORTADOR, PIPE-RACK, INCLINADOS OU NA HORIZONTAL E NA VERTICAL BEM COMO OS SUPORTES DESTAS TUBULAÇÕES ETC - CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA VALE. |  | 5255.281
| MÃO DE OBRA | Mão de Obra | 3119.8657
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1490.0402
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 376.3261
| Guindaste 30T | Guindastes | 200.93
| Escavadeira com Tesoura Hidráulica ¦ Escavadeira hidráulica com garra sucateira | Maquinas Pesadas | 912.78
| MATERIAIS | Materiais | 645.3751
| Consumíveis <ferramental> ¦ Consumo oxigênio ¦Consumo acetileno | Consumiveis | 382
| Locação cilindros oxigênio/acetileno ¦ Locação caçambas estacionárias | Locação | 110
| Material de Andaimes | Andaime | 153.3751
3.3.1.1.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS SEGREGAÇÃO E PREPACÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS, TRANSPORTE ATÉ O CMD PARA PESAGEM E EMISSÃO DE TICKET E TRANSPORTE ATÉ PÁTIO DE MINÉRIOS INTERNO VALE (TUBARÃO) PARA DESCARREGAMENTO - CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 2292.5837
| MÃO DE OBRA | Mão De Obra | 1080.5599
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 720.0239
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 136.6327
| Guindaste 30T | Guindastes | 95.3054
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 26.3386
| Carreta 12m com motorista | Maquinas Pesadas | 169.1949
| Escavadeira hidráulica com garra sucateira | Maquinas Pesadas | 146.2761
| Escavadeira com Tesoura Hidráulica | Maquinas Pesadas | 146.2761
| MATERIAIS | MATERIAIS | 492
| Consumíveis <ferramental> | Ferramental | 32.5
| Locação cilindros oxigênio/acetileno | Locação | 110
| Consumo oxigênio | Consumo | 142.5
| Consumo acetileno | Consumo | 207
3.4.1.1 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE PAINEIS, CAIXAS DE COMANDO LOCAL, CAIXAS DE INTERLIGAÇÃO, LEITOS, ELETRODUTOS, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO, REMOTAS, MOTORES. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 4902.7732
| MÃO DE OBRA | Mão De Obra | 3063.6056
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1206.5312
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 409.8982
| Guindaste 30T | Guindastes | 95.3054
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 74.6754
| Coleta caçamba caminhão bruck | Maquinas Pesadas | 210.7595
| Carreta 12m com motorista | Maquinas Pesadas | 123.3405
| Escavadeira hidráulica com garra sucateira | Maquinas Pesadas | 146.2761
| Escavadeira com Tesoura Hidráulica | Maquinas Pesadas | 146.2761
| MATERIAIS | MATERIAIS | 632.6365
| Consumíveis <ferramental> | Ferramental | 32.5
| Locação cilindros oxigênio/acetileno | Locação | 110
| Consumo oxigênio | Consumo | 142.5
| Consumo acetileno | Consumo | 207
| Material de Andaimes | Andaime | 30.675
| Locação caçambas estacionárias | Caçambas | 109.9615
3.4.1.2 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E TRANSPORTE PARA DESCARTE DE REOSTATOS LÍQUIDOS E MOTORES DE MÉDIA TENSÃO. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 4902.7732
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 3063.6056
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 1206.5312
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 409.8982
| Guindaste 30T | Guindastes | 95.3054
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 74.6754
| Coleta caçamba caminhão bruck | Maquinas Pesadas | 210.7595
| Carreta 12m com motorista | Maquinas Pesadas | 123.3405
| Escavadeira hidráulica com garra sucateira | Maquinas Pesadas | 146.2761
| Escavadeira com Tesoura Hidráulica | Maquinas Pesadas | 146.2761
| MATERIAIS | MATERIAIS | 632.6365
| Consumíveis <ferramental> | Ferramental | 32.5
| Locação cilindros oxigênio/acetileno | Locação | 110
| Consumo oxigênio | Consumiveis | 142.5
| Consumo acetileno | Consumiveis | 207
| Material de Andaimes | Andaime | 30.675
| Locação caçambas estacionárias | Caçambas | 109.9615
3.4.1.3 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E TRANSPORTE PARA DESCARTE DE CABOS ELÉTRICOS TODAS BITOLAS. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 7546.5422
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 5764.8717
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 1149.034
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 409.8982
| Guindaste 30T | Guindastes | 95.3054
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 140.5187
| Coleta caçamba caminhão bruck | Maquinas Pesadas | 210.7595
| Escavadeira hidráulica com garra sucateira | Maquinas Pesadas | 146.2761
| Escavadeira com Tesoura Hidráulica | Maquinas Pesadas | 146.2761
| MATERIAIS | MATERIAIS | 632.6365
| Consumíveis <ferramental> | Ferramental | 32.5
| Locação cilindros oxigênio/acetileno | Locação | 110
| Consumo oxigênio | Consumiveis | 142.5
| Consumo acetileno | Consumiveis | 207
| Material de Andaimes | Andaime | 30.675
| Locação caçambas estacionárias | Caçambas | 109.9615
3.5.1.1 | Relocação de interferências - Ar Comprimido - diâmetro até 4" |  | 438.5592
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 290.0507
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 9.898
| MATERIAIS | Materiais | 138.6105
| Material de andaimes | Andaime | 74.382
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
3.5.1.2 | Relocação de interferências - Ar Comprimido - diâmetro maior 4" até 8" |  | 468.554
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 319.0558
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 10.8878
| MATERIAIS | Materiais | 138.6105
| Material de andaimes | Andaime | 74.382
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
3.5.1.3 | Relocação de interferências - Água - diâmetro até 6" |  | 468.554
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 319.0558
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 10.8878
| MATERIAIS | Materiais | 138.6105
| Material de andaimes | Andaime | 74.382
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
3.5.1.4 | Relocação de interferências - Água - diâmetro maior 6" até 8" |  | 501.5484
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 350.9613
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 11.9766
| MATERIAIS | Materiais | 138.6105
| Material de andaimes | Andaime | 74.382
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
3.5.1.5 | Relocação de interferências - Água - diâmetro maior 8" até 10" |  | 537.8422
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 386.0575
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 13.1742
| MATERIAIS | Materiais | 138.6105
| Material de andaimes | Andaime | 74.382
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
3.5.1.6 | Relocação de interferências - Água - diâmetro maior 10" até 12" |  | 577.7653
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 424.6632
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 14.4916
| MATERIAIS | Materiais | 138.6105
| Material de andaimes | Andaime | 74.382
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
3.5.1.7 | Relocação de interferências - Elétrica cabos até 25 mm² (incluindo eletroduto, bandejamento, eletrocalha e conduletes) |  | 136.1295
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 26.0008
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1.2675
| MATERIAIS | Materiais | 108.8612
3.5.1.8 | Relocação de interferências - Elétrica cabos até 10 mm² |  | 127.385
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 26.0008
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1.2675
| MATERIAIS | Materiais | 100.1167
3.5.1.9 | Relocação de interferências - Automação - Fibra Optica |  | 28.5663
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 26.0008
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 1.2675
| MATERIAIS | Materiais | 1.298
3.5.1.10 | Fusão em cabo de fibra optica |  | 450
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 450
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 0
| MATERIAIS | Materiais | 0
3.5.1.11 | Relocação de interferências - Eletrocalhas 200 x 75 mm galvanizada a fogo |  | 26.4031
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 25.6184
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 0
| MATERIAIS | Materiais | 0.78469
3.5.1.12 | Relocação de Guarda-corpos provenientes de desemontagem que seriam descartadados para corrigir condição insegura. |  | 1154.1538
| MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA | 982.9048
| EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS | 33.5416
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 33.5416
| MATERIAIS | Materiais | 137.7073
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação |  | 80.2855
3.6.1.1 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE TELHAS FIBRICIMENTO. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 30065.4038
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 27697.95
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 2071.6173
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 922.271
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 675.1375
| Coleta caçamba caminhão bruck | Outros | 474.2088
| MATERIAIS | Materiais | 295.8365
| Consumíveis <ferramental> | Outros | 32.5
| Material de Andaimes | Andaime | 153.3751
| Locação caçambas estacionárias | Outros | 109.9615
3.6.1.2 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE MATERIAL PLASTICOS. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 29747.3872
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 27387.5006
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 2064.0501
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 922.271
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 667.5703
| Coleta caçamba caminhão bruck | Outros | 474.2088
| MATERIAIS | Materiais | 295.8365
| Consumíveis <ferramental> | Outros | 32.5
| Material de Andaimes | Andaime | 153.3751
| Locação caçambas estacionárias | Outros | 109.9615
3.6.1.3 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE MATERIAL EM BORRACHA. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 15407.7347
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 13389.06
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 1722.8381
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 922.271
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 326.3584
| Coleta caçamba caminhão bruck | Outros | 474.2088
| MATERIAIS | Materiais | 295.8365
| Consumíveis <ferramental> | Outros | 32.5
| Material de Andaimes | Andaime | 153.3751
| Locação caçambas estacionárias | Outros | 109.9615
3.6.1.4 | DESMONTAGEM E/OU CARREGAMENTO, SEGREGAÇÃO E PREPARAÇÃO DENTRO DAS CAÇAMBAS DE MATERIAL EM MADEIRA. CAÇAMBAS E CAMINHÃO DA CONTRATADA. |  | 29747.3872
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 27387.5006
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 2064.0501
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 922.271
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 667.5703
| Coleta caçamba caminhão bruck | Outros | 474.2088
| MATERIAIS | Materiais | 295.8365
| Consumíveis <ferramental> | Outros | 32.5
| Material de Andaimes | Andaime | 153.3751
| Locação caçambas estacionárias | Outros | 109.9615
4.1.1.1.1 | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro até 4" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 477.1695
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 477.1695
| Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro até 4" | Outros | 318.113
| Conexões (redução / junta / flange e curvas) | Outros | 159.0565
4.1.1.1.2 | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro maior que 4" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1149.9764
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 1149.9764
| Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro maior que 4" até 8" | Outros | 766.6509
| Conexões (redução / junta / flange e curvas) | Outros | 383.3255
4.1.1.1.3 | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro até 6" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1149.9764
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 1149.9764
| Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro até 6" | Outros | 766.6509
| Conexões (redução / junta / flange e curvas) | Outros | 383.3255
4.1.1.1.4 | Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 6" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1495.5525
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 1495.5525
| Fornecimento de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 6" até 8" | Outros | 997.035
| Conexões (redução / junta / flange e curvas) | Outros | 498.5175
4.1.1.1.5 | Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 8" até 10" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1719.8854
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 1719.8854
| Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 8" até 10" | Outros | 1146.5902
| Conexões (redução / junta / flange e curvas) | Outros | 573.2951
4.1.1.1.6 | Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 10" até 12" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 3195.6298
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 3195.6298
| Fornecimento de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 10" até 12" | Outros | 2130.4199
| Conexões (redução / junta / flange e curvas) | Outros | 1065.2099
4.2.1.1.1 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - GUARDA-CORPOS E CONDIÇÕES INSEGURAS- Conforme padrão Vale. |  | 35871.0777
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 0
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 0
| MATERIAIS | Materiais | 35871.0777
| GUARDA-CORPO E CORRIMÃO, INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO | Outros | 35782.1888
| Miscelâneas (acessórios, chumbador / parafusos) | Outros | 88.8889
5.1.1.1.1 | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro até 4" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 987.0186
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 836.8121
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 28.5562
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 28.5562
| MATERIAIS | Materiais | 121.6502
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
5.1.1.1.2 | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Ar Comprimido - diâmetro maior que 4" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1073.5554
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 920.4933
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 31.4118
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 31.4118
| MATERIAIS | Materiais | 121.6502
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
5.1.1.1.3 | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro até 6" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1073.5554
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 920.4933
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 31.4118
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 31.4118
| MATERIAIS | Materiais | 121.6502
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação | Outros | 64.2284
5.1.1.1.4 | MONTAGEM de tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 6" até 8" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1219.4178
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 1046.0152
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 35.6953
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 35.6953
| MATERIAIS | Materiais | 137.7073
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação | Outros | 80.2855
5.1.1.1.5 | MONTAGEM de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 8" até 10" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 1219.4178
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 1046.0152
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 35.6953
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 35.6953
| MATERIAIS | Materiais | 137.7073
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação | Outros | 80.2855
5.1.1.1.6 | MONTAGEM de tubode Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo - Água - diâmetro maior que 10" até 12" para retiradas de interferências incluído conexões, suportes, válvulas etc. |  | 2032.9791
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 1773.3491
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 60.5155
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 60.5155
| MATERIAIS | Materiais | 199.1144
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
| Consumíveis de instalação | Outros | 141.6926
5.2.1.1.1 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - GUARDA-CORPOS E CONDIÇÕES INSEGURAS |  | 28011.2419
| MÃO DE OBRA | Mâo de Obra | 17445.6517
| EQUIPAMENTOS | Equipamentos | 10508.1685
| Ferramenta de pequeno/médio porte | Outros | 850.4755
| Caminhão Munck com combustível e operador | Munck | 9657.693
| MATERIAIS | Materiais | 57.4218
| Material de andaimes | Andaime | 57.4218
6.1.1 | Serviços extraordinários diversos com utilização de mão de obra e equipamentos |  | 1164841.19

## Lancamentos
Lancamentos de Valores
Discrição | Subiten | Mes | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01
Mão de Obra | Mão de Obra
Equipamento
Onibus
Guindaste
Munck
Maquinas pesadas
Conteiner
Carros Leve
Outros
materiais
Ferramental
Consumiveis
Andaime
Caçamba
Outros
Total